## 別表３様式
別表３ | [9 empty] | （Ａ４）
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）
分別解体等の計画等
工作物の構造 （解体工事のみ） |  |  |  | □鉄筋コンクリート造 □その他（ ）
工事の種類 |  |  |  | □新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事
□電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話
□その他（ ）
使用する特定建設資材の種類 (新築･維持･修繕工事のみ） |  |  |  | □コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材
□アスファルト・コンクリート □木材
工作物に関する調査の結果 |  | 工作物の状況 |  | 築年数 年、棟数 棟
その他（ ）
|  | 周辺状況 |  | 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校
□病院 □その他（ ）
敷地境界との最短距離 約 ｍ
その他（ ）
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  |  | 工作物に関する調査の結果 |  |  |  | 工事着手前に実施する措置の内容
|  | 作業場所 |  | 作業場所 □十分 □不十分
その他（ ）
|  | 搬出経路 |  | 障害物 □有（ ）□無
前面道路の幅員 約 ｍ
通学路 □有 □無
その他（ ）
|  | 特定建設資材への付着物（解体・維持・修繕工事のみ） |  | □有 （ ） □無
|  | 他法令関係（解体・維持・修繕工事のみ） | 石綿 （大気汚染防止法・安全衛生法石綿則） | □有 | □飛散性石綿(石綿吹付け,石綿保温材 等) 【 】→右をチェック |  |  | □石綿撤去済み □石綿撤去完了予定日( 月 日) □大気汚染防止法・安全衛生法石綿則に従い適正に処置する。 ※石綿含有不明建材の場合は、事前調査で石綿の有無を明らかにするか、みなし石綿含有建材として処置する。
□非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む (ビニール床タイル,スレート波板,スレートボード,スレート瓦,サイディング,ケイカル板 等) 【 】→右をチェック
特定建設資材への付着（□有 □無）
□無
その他
工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法 | 工程 |  |  |  |  | 作業内容 |  |  | 分別解体等の方法 （解体工事のみ）
| ①仮設 |  |  |  |  | 仮設工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ②土工 |  |  |  |  | 土工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ③基礎 |  |  |  |  | 基礎工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ④本体構造 |  |  |  |  | 本体構造の工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ⑤本体付属品 |  |  |  |  | 本体付属品の工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ⑥その他 （ ） |  |  |  |  | その他の工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 （解体工事のみ） | [5 empty] | □上の工程における⑤→④→③の順序
□その他（ ）
その他の場合の理由（ ）
工作物に用いられた建設資材の量の見込み （解体工事のみ） | [5 empty] | トン
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み（全工事）並びに特定建設資材が使用される工作物の部分（新築・維持・修繕工事のみ）及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分（維持・修繕・解体工事のみ） |  |  |  |  | 種類 | 量の見込み |  | 使用する部分又は発生が見込まれる部分（注）
[6 empty] | □コンクリート塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
[6 empty] | □ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
[6 empty] | □建設発生木材 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
（注） ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他
備考
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。【 】欄には具体的品目を記入すること。 | [8 empty] | 【改正：2021年４月１日】

## 説明文
様式①号 通知に係る事前説明事項別表３記載要領
工作物の構造 （解体工事のみ） |  | 解体工事の場合に記載し、鉄筋コンクリート造以外の場合には「その他」欄に当該工作物の構造について記入すること。 例）アスファルト造 木造 （注）解体工事とは橋梁撤去工事、迂回路の撤去工事など、土木構造物等を撤去・取壊し特定建設資材廃棄物が発生する工事をいい、解体工事を主体工事としているものをいう。 工作物の新設工事に付随するアスファルトの取壊しなどは解体工事には含まない。
工事の種類 |  | 上欄、下欄にそれぞれチェックマークすること。新規築造の土木工作物、上下水道管等の場合は新築工事にチェックする。下欄で「その他」欄にチェックする場合にはカッコ内に具体的な工作物の種類を記入すること。 例）排水路設置、水門設置、コンクリート擁壁、防球ネット設置等
使用する特定建設資材の種類（新築・維持・修繕工事のみ） |  | 新築・維持・修繕工事の場合は、使用する全ての特定建設資材にチェックすること。なお解体工事のみの場合は必要ない。
工作物に関する調査の結果 | 工作物の状況 | 新築工事の場合は空欄でよい。但し維持修繕工事、解体工事等既存の工作物が存在する場合は記入すること。また道路新設工事、上下水道管の新設工事等でも既存の工作物が存在する場合にも記入すること。工作物の築造年、築造経過年数などを記入すること。 例)・昭和３０年築造 ・築造から４０年程度経過
| 周辺状況 | 工事現場周辺の状況について記入すること。例えば住宅地、農地、河川敷、国道、搬出する道路の幅員、交通量、周辺民家の状況、病院、学校などに隣接していないかなど周辺状況について具体的記入すること。 例)・施工場所 市道（幅員４ｍ） 交通量少ない ３０ｍ先に小学校があり通学道路となっている ・搬出道路 国道（片側１車線、幅員７ｍ） 交通量多い
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 | 作業場所 | 作業機械の設置場所及び分別作業を行うための作業場所等の状況について記入すること。広さは十分か、障害物は無いかなど分別解体等の為に想定される作業場所の現状を具体的に記入すること。また、現状で作業場所がない場合にもその旨を記入すること。 例)・作業場所約１００㎡確保可能 作業の支障となる障害物なし ・機械作業場所あり、分別解体スペースなし
| 搬出経路 | 特定建設資材廃棄物の発生する現場から、搬出を行う道路までの搬出経路の状況について記入する。段差、障害物、舗装の有無の状況、搬出に利用する道路までの距離等を記入すること。 例)・搬出経路に立木あり、未舗装、５０ｃｍの段差あり、搬出利用道路まで約１０ｍ
| 付着物の有無（解体工事・維持・修繕工事のみ） | 解体する工作物の特定建設資材に、飛散性石綿（石綿吹付け、石綿保温材等）もしくは非飛散性石綿（ビニールタイル床等）が付着している部分があるか、その有無について記入すること。 また、付着物がある場合には「工事着手前に実施する措置の内容」欄に事前措置の内容を記入すること。
| その他（特定建設物に付着していない、解体物に発生する有害物質） | 建築物解体時に有害物質の発生がある場合、種類、発生箇所等について記入する。 また、付着物がある場合には「工事着手前に実施する措置の内容」欄に事前措置の内容を記入すること。
工程ごとの作業内容及び解体方法 |  | 作業内容：各工種の有無についてチェックすること。また、その他の工事がある場合にはその他の欄に工事名を記入すること。 分別解体等の方法（解体工事のみ）：解体工事の場合に記入すること。舗装の打ち替え工事における旧舗装の撤去、、道路改良工事における旧コンクリートの取り壊し、上水道管布設工事における舗装盤の撤去等、新築工事、修繕工事等に付随する解体については記入しないこと。 ①仮設：足場仮囲い、仮設防護柵、仮設橋などの設置又は撤去をいう。 ②土工：路盤掘削、土砂掘削、盛土、埋戻し、締固め等を行う工事をいう。 ③基礎：管渠の基礎、橋脚・橋台の基礎、基礎ぐいなどの設置又は撤去をいう。 ④本体構造：道路であれば舗装、擁壁、水路等、橋梁であれば橋脚、橋台、桁等、河川であれば堤防・護岸等、上下水道であれば管等の設置又は撤去をいう。 ⑤本体付属品：防護柵、照明設備、標識、電信柱に取り付けられた信号機などの設置又は撤去をいう。
工事工程の順序（解体工事のみ） |  | 解体工事の場合のみ記入すること。「上の工程における⑤→④→③の順序」欄にチェックしない場合には、「その他」の欄にチェックカッコ内に順序を記入すること。
工作物に用いられた建設資材の量の見込み（解体工事のみ） |  | 解体工事の場合のみ記入すること。なお、特定建設資材だけでなく全ての資材について記入すること。数量については四捨五入でよい。
廃棄物発生見込み量 |  | 発生する特定建設資材廃棄物の種類ごとに該当するチェックをし、発生量の見込みを記入すること。「発生が見込まれる部分又は使用する部分」には発生及び使用が見込まれる工程にチェックをすること。
備考欄 |  | 備考として記入する事項があれば記入すること。